План-график введения ФГОС СОО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО  | Апрель – май 2017 |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Апрель – май 2017 |
| Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС СОО, в т.ч. разработка учебного плана; рабочих программ учебных курсов; | март – июнь2017 |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным характеристикам | Июнь – август 2017 |
| Разработка и утверждение ООП СОО | Март-июнь 2017 |
| 2.Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО | 1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП | В течение года  |
| 2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |
| 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО  | 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке введения ФГОС СОО | В течение года  |
| 2. Разработка и реализация  модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на ступени основного общего образования в условиях введения ФГОС |
| 4.Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО | 1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС СОО | Январь-февраль2017  |
| 2.Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО | 2017 |
| 3.Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО | Май-июнь 2017 |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС СОО | 1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС СОО | В течение 2017 |
| 2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |
| 6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО | 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | В течение года |
| 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС СОО |
| 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС СОО  |
| 4.Обеспечение условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ |
| 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО |
| 6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС СОО |
| 7.Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами |
| 8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных |
| 9.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам |